## Feuil1
TaskID | User Story | Acceptance criteria | Taakomschrijving | Prioriteit | Technische details | Status | Commentaar
1 | Als baliemedewerker wil ik een passagier registreren zodat die later een ticket kan kopen | Naam, achternaam en rijkregisternummer worden gevraagd; geboortedatum wordt ingelezen; Bij letter in plaats van cijfers en bij ongeldige datums komt er een foutmelding en wordt er opnieuw gevraagd | Registratie + opslaan in lijst passagiers | Need | Menu.registreerPassagier() | Done | Menu optie: 1
2 | Als dispatcher wil ik een reis aanmaken zodat ik later een trein en tickets kan kopellen aan mekaar | Vertrekstation en eindstation mogen niet hetzelfde zijn; Vertrekdatum en vertrektijd worden correct ingelezen (+ aankomst); Na aanmaak wordt de reis toegevoegd aan de lijst reizen (euromoonReizen) | Reis aanmaken via stations, datum en tijd en daarna toevoegen aan lijst | Need | Menu.maakReis() | Done | Menu optie: 2
3 | Als dispatcher wil ik een vrije trein koppelen aan een reis zodat tickets verkocht kunnen worden | Alleen treinen die niet bezet zijn kunnen gekozen worden; Een trein kan maar aan 1 reis gekoppeld worden Een reis kan maar 1 trein hebben | Trein selecteren + koppelen met reis | Need | Menu.nextVrijeTrein() | Done | Menu optie: 3
4 | Als baliemedewerker wil ik een ticket verkopen aan een passagier zodat de passagier kan reizen | Ticketverkoop kan alleen als de gekozen reis een trein heeft; Als er geen passagiers bestaan, krijgt de gebruiker een melding dat hij eerst een passagier met registreren; Als er geen vrije plaatsen meer zijn voor de gekozen klasse, laat ik de gebruiker weten via een foutmelding | Ticketverkoop + toevoegen aan lijst | Need | Menu.verkoopTicketAanPassagier() | Done | Menu optie: 4
5 | Als dispatcher wil ik een boardinglijst kunnen zien zodat ik een overzicht heb van alle passagiers voor die reis | Als er geen reizen zijn meld ik het en wordt geen bestand gemaakt; Als er wel een reis maar nog geen ticket, meld ik het en er wordt ook geen bestand gemaakt; Als er tickets zijn, wordt er een .txt bestand aangemaakt met reisinfo en passagierinfo | Boardinglijst genereren en wegschrijven naar bestand | Need | Menu.drukBoardinglijstAf() | Done | Menu optie: 5